## Plan d'action
PLAN D'ACTION — AILE JEUNESSE 2026-2027
Vision : Une aile jeunesse dynamique et inclusive qui propulse les jeunes professionnels de 18 à 40 ans et contribue au développement économique de sa région ¦ Valeurs : Appartenance, audace, collaboration, relève
Priorités stratégiques | Objectif SMART | Actions | KPIs / Indicateurs | Cibles | Responsable | État d'avancement
AXE 1 — Se structurer pour mieux agir : fonctionnement, ressources et outils de l'aile jeunesse
1.1. Clarifier le rôle et le fonctionnement de l'aile jeunesse au sein de la chambre | D'ici décembre 2027, formaliser le cadre de fonctionnement de l'aile jeunesse au sein de la chambre de commerce, incluant les rôles du comité, les ressources disponibles et les modalités de collaboration, afin d'assurer une vision commune. | Rédiger et faire adopter un document de fonctionnement de l'aile jeunesse (mandat, structure du comité, rôles de chaque membre, budget, ressources partagées avec la chambre) | 1 document de fonctionnement adopté d'ici déc. 2027 ≥ 5 points de collaboration clarifiés et documentés | Comité de l'aile / Direction de la chambre | Président·e de l'aile / DG de la chambre
|  | Organiser 1 rencontre annuelle entre le comité de l'aile et la direction de la chambre pour aligner les priorités, planifier l'année et assurer la cohésion des actions | 1 rencontre conjointe tenue par année ≥ 3 engagements formalisés à chaque rencontre | Comité de l'aile / Direction de la chambre | Président·e de l'aile / DG de la chambre
1.2. Formaliser l'accès aux ressources de la chambre pour assurer un fonctionnement efficace de l'aile | D'ici mars 2027, documenter et faire adopter par les deux parties une entente de partage des ressources entre l'aile jeunesse et la chambre de commerce (employé·e partagé·e, locaux, outils numériques, accès au réseau de membres) | Cartographier les ressources accessibles via la chambre (temps de l'employé·e, outils numériques, locaux, réseau de membres, base de données) et négocier un accès clair et formalisé | 1 entente de partage de ressources signée d'ici mars 2027 ≥ 4 ressources formellement accessibles à l'aile | Comité de l'aile / Direction de la chambre | Président·e de l'aile / DG de la chambre
|  | Établir un mécanisme de communication régulier entre l'employé·e partagé·e et le comité de l'aile (point mensuel, outil de suivi commun, répartition claire des tâches) | Point mensuel tenu dans ≥ 10 des 12 mois Satisfaction du comité ≥ 75 % (sondage annuel) | Comité de l'aile / Employé·e partagé·e | Président·e de l'aile
1.3. Développer des outils structurants propres à l'aile jeunesse, cohérents avec ceux de la chambre | D'ici septembre 2027, doter l'aile jeunesse d'outils structurants adaptés à sa réalité et cohérents avec les pratiques de la chambre de commerce, afin d'assurer un fonctionnement professionnel et une continuité organisationnelle. | Rédiger un guide des membres du comité décrivant les rôles, responsabilités, attentes et ressources de chaque poste (président·e, vice-président·e, secrétaire, trésorier·ère, membres) | 1 guide complété et remis à 100 % des membres du comité d'ici sept. 2027 Mis à jour à chaque nouveau mandat | Membres du comité | Président·e de l'aile / Employé·e
|  | Développer un plan de partenariats adapté à l'aile jeunesse (offres de visibilité, niveaux de commandite, avantages partenaires) en cohérence avec le plan de partenariats de la chambre | 1 plan de partenariats adopté d'ici sept. 2027 ≥ 2 partenaires recrutés grâce au plan la 1re année | Partenaires financiers | Président·e de l'aile / Employé·e
|  | Adopter des règlements généraux et ≥ 2 politiques internes prioritaires pour l'aile jeunesse (ex. : politique de remboursement, code d'éthique, gestion des conflits d'intérêts), en cohérence avec ceux de la chambre | 1 règlement général adopté d'ici sept. 2027 ≥ 2 politiques internes adoptées d'ici sept. 2027 | Comité de l'aile | Président·e de l'aile / DG de la chambre
AXE 2 — Attirer, engager et fidéliser : développer un membership fort et engagé
2.1. Recruter et diversifier les membres (18-40 ans) | D'ici septembre 2027, augmenter le membership de l'aile jeunesse de 20 % en ciblant activement des profils diversifiés (secteurs, tranches d'âge, régions), avec un taux de rétention après 1 an supérieur à 75 %. | Réaliser un portrait du membership actuel et identifier les profils sous-représentés (secteur, âge, région, genre) | 1 portrait du membership complété d'ici déc. 2027 ≥ 3 profils cibles sous-représentés identifiés | Comité / Employé·e | Président·e de l'aile / Employé·e
|  | Lancer une campagne de recrutement ciblée (réseaux sociaux, bouche-à-oreille, partenariats avec universités ou associations professionnelles) et mettre en place un parcours d'accueil structuré (message de bienvenue, rencontre d'intégration, jumelage) | Croissance du membership de ≥ 20 % d'ici sept. 2027 ≥ 70 % des nouveaux membres ayant complété le parcours d'accueil | Jeunes professionnels 18-40 ans | Resp. communications / Employé·e
2.2. Engager et fidéliser les membres | D'ici septembre 2027, augmenter le taux de participation aux activités de l'aile de 20 % et atteindre un taux de renouvellement des membres supérieur à 80 %, en créant des expériences rassembleuses adaptées aux réalités des 18-40 ans. | Organiser ≥ 3 activités de rassemblement annuelles adaptées aux réalités des membres (après le travail, format hybride, thématiques variées) | ≥ 3 activités de rassemblement par année Taux de participation ≥ 40 % des membres et satisfaction ≥ 80 % | Membres | Resp. activités
|  | Mettre en place un programme de reconnaissance des membres engagés et une infolettre régulière valorisant les membres, leurs projets et les succès de l'aile | ≥ 5 membres reconnus publiquement par année Taux de renouvellement des membres ≥ 80 % | Membres | Resp. communications / Employé·e
2.3. Offrir une programmation pertinente et accessible | D'ici septembre 2027, offrir une programmation répondant aux besoins réels des membres 18-40 ans, avec un taux de satisfaction envers les activités supérieur à 80 % et une participation en croissance d'une année à l'autre. | Réaliser 1 sondage annuel sur les besoins et intérêts des membres pour orienter la programmation et organiser ≥ 2 activités de développement professionnel ou entrepreneurial (atelier, conférence, visite d'entreprise) | Taux de réponse au sondage annuel ≥ 40 % ≥ 2 activités de développement professionnel par année avec satisfaction ≥ 80 % | Membres | Employé·e / Resp. activités
|  | Favoriser le réseautage entre membres en organisant ≥ 2 activités de maillage ou de speed networking par année, permettant des mises en relation concrètes entre membres de profils complémentaires | ≥ 2 activités de réseautage par année ≥ 15 mises en relation initiées par activité | Membres | Resp. activités
AXE 3 — Propulser et rayonner : développement, visibilité et influence
3.1. Augmenter la visibilité de l'aile jeunesse | D'ici septembre 2027, accroître la notoriété de l'aile jeunesse dans la région en faisant croître sa communauté en ligne de 25 % et en obtenant ≥ 3 mentions dans les médias locaux ou régionaux. | Déployer une présence active et cohérente sur les réseaux sociaux (≥ 2 publications par semaine) en mettant en valeur les membres, activités et initiatives de l'aile | Croissance de la communauté en ligne de ≥ 25 % d'ici sept. 2027 Taux d'engagement moyen ≥ 3 % par publication | Membres / Prospects | Resp. communications
|  | Obtenir ≥ 3 mentions dans des médias locaux ou régionaux par année et participer à ≥ 2 événements externes en tant qu'organisation (salons, forums, conférences économiques) | ≥ 3 mentions dans les médias locaux ou régionaux par année ≥ 2 événements externes auxquels l'aile est présente par année | Grand public / Partenaires | Président·e de l'aile / Resp. communications
3.2. Porter la voix des jeunes professionnels auprès des décideurs | D'ici septembre 2027, positionner l'aile jeunesse comme porte-parole des jeunes professionnels de la région en se positionnant publiquement sur au moins 1 enjeu clé et en participant à au moins 1 rencontre avec des décideurs locaux. | Identifier les 1-2 enjeux prioritaires pour les membres (ex. : logement, mobilité, conciliation travail-vie personnelle, accès au financement) et produire 1 prise de position publique | ≥ 1 prise de position publique par année ≥ 2 réactions ou mentions générées par prise de position | Décideurs / Grand public | Président·e de l'aile / DG de la chambre
|  | Organiser ou participer à ≥ 1 rencontre avec des élus ou décideurs économiques locaux, idéalement en coordination avec la chambre de commerce | ≥ 1 rencontre avec des élus ou décideurs par année ≥ 2 engagements ou suivis formalisés après la rencontre | Élus / Décideurs locaux | Président·e de l'aile
AXE 4 — Bâtir solide : gouvernance, finances et pérennité organisationnelle
4.1. Assurer une gouvernance claire, efficace et bien documentée | D'ici juin 2027, doter l'aile jeunesse d'outils de gouvernance simples, adaptés à sa structure de comité et cohérents avec ceux de la chambre de commerce, permettant un fonctionnement transparent et autonome. | Adopter ou mettre à jour les documents de gouvernance essentiels de l'aile (règlements généraux, code d'éthique, politiques internes) en cohérence avec ceux de la chambre | ≥ 3 documents de gouvernance adoptés ou mis à jour d'ici juin 2027 100 % des documents approuvés par le comité et la chambre | Comité de l'aile | Président·e de l'aile / DG de la chambre
|  | Mettre en place un calendrier annuel des réunions du comité, un outil de suivi du plan d'action et assurer une reddition de comptes régulière à la chambre de commerce (rapport semestriel) | Taux de présence aux réunions du comité ≥ 80 % 2 rapports semestriels remis à la chambre dans les délais par année | Comité de l'aile / Direction de la chambre | Secrétaire du comité / Employé·e
4.2. Assurer une santé financière durable | D'ici septembre 2027, diversifier les sources de revenus de l'aile en recrutant ≥ 3 nouveaux partenaires financiers et identifiant et activant ≥ 2 nouvelles sources de revenus | Identifier et solliciter ≥ 3 partenaires financiers locaux à l'aide du plan de partenariats de l'aile (commanditaires d'événements, partenaires annuels) en complémentarité avec les partenaires de la chambre | ≥ 3 partenaires financiers sollicités par année ≥ 2 nouvelles ententes signées d'ici sept. 2027 | Partenaires financiers | Président·e de l'aile / Employé·e
|  | Réaliser un inventaire des sources de revenus potentielles adaptées à la réalité de l'aile et les tester | ≥ 2 appels à projets identifiés par année ≥ 2 nouvelles sources de revenus activées d'ici sept. 2027 | Comité de l'aile | Trésorier·ère / Employé·e
4.3. Assurer la continuité et la mémoire organisationnelle | D'ici juin 2027, mettre en place des outils simples de gestion de l'information et de passation des rôles pour assurer la continuité de l'aile malgré le roulement naturel des membres du comité et des bénévoles. | Centraliser les documents clés dans un espace partagé accessible à tous les membres du comité (procès-verbaux, bilans, contacts, outils, politiques) en cohérence avec les pratiques de la chambre | Espace partagé opérationnel d'ici juin 2027 ≥ 90 % des documents clés centralisés et à jour | Comité / Bénévoles | Secrétaire du comité / Employé·e
|  | Établir un processus de passation structuré pour chaque rôle clé du comité (président·e, vice-président·e, secrétaire, trésorier·ère) incluant un guide de transition et une rencontre de passation obligatoire | Processus de passation documenté pour les 4 rôles clés d'ici juin 2027 Utilisé à 100 % lors de chaque transition de poste | Comité de l'aile | Président·e de l'aile