## Plan d'action
PLAN D'ACTION — JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE 2026-2027
Vision : Un réseau de jeunes professionnels et entrepreneurs dynamiques qui contribue à bâtir une économie prospère et inclusive ¦ Valeurs : Audace, équité, collaboration, innovation
Priorités stratégiques | Objectif SMART | Actions | KPIs / Indicateurs | Cibles | Responsable | État d'avancement
AXE 1 — Attirer, engager et fidéliser : développer un membership fort, engagé et fier d'appartenir à notre jeune chambre
1.1. Diversifier et développer le membership | D'ici septembre 2027, augmenter le membership total de 15 % en attirant des profils diversifiés (secteurs d'activité, tranches d'âge, régions), afin de refléter la richesse économique du territoire. | Réaliser un portrait du membership actuel (secteur, âge, région, genre) pour identifier les profils sous-représentés | 1 portrait complété et présenté au CA X profils cibles identifiés | CA / Permanence | DG / Resp. services aux membres
|  | Développer une stratégie de recrutement ciblée par segment (ex. : tech, santé, ingénieur, régions,entrepreneurs, auto-entrepreneurs, repreneurs, jeunes professionnels, tranches d'âges,...) | X de segments ciblés X nouvelles adhésions par segment | Prospects ciblés | Resp. communications / DG
|  | Nouer ≥ 3 partenariats avec des organisations relais pour rejoindre des profils sous-représentés (associations sectorielles, universités, organismes régionaux) | Nb de partenariats conclus Nb de nouvelles adhésions générées via ces partenariats | Prospects ciblés | DG / Resp. partenariats
| D'ici septembre 2027, structurer un processus d'accueil et de parrainage permettant d'atteindre un taux de rétention des nouveaux membres supérieur à 80 % après 1 an. | Mettre en place un programme de parrainage membre-à-membre pour faciliter le recrutement et l'intégration | Nb de parrainages actifs Taux de rétention des membres parrainés après 6 mois | Membres actuels et nouveaux membres | Resp. services aux membres
|  | Créer un parcours d'accueil structuré pour les nouveaux membres (trousse de bienvenue, rencontre d'intégration, jumelage avec un membre expérimenté) | % de nouveaux membres ayant complété le parcours Taux de rétention après 1 an | Nouveaux membres | Resp. services aux membres
1.2. Revoir et bonifier l'offre de services aux membres | D'ici mars 2027, réaliser une consultation approfondie auprès des membres afin d'identifier leurs besoins prioritaires, avec un taux de participation supérieur à 50 %. | Réaliser une consultation sur les besoins et attentes des membres selon leur profil (sondage + groupes de discussion) | X% de participation à la consultation X besoins distincts identifiés par segment | Membres | Resp. services aux membres
|  | Analyser les résultats et produire un rapport de recommandations présenté au CA | 1 rapport produit et adopté par le CA X de recommandations retenues | CA / Permanence | DG
| D'ici septembre 2027 , réviser l'offre de services en fonction des résultats de la consultation, avec un taux de satisfaction envers l'offre globale supérieur à 80 %. | Réviser et bonifier l'offre de services (activités, avantages, ressources, visibilité) selon les résultats de la consultation | X de services créés ou bonifiés Taux de satisfaction envers l'offre révisée : X% | Membres | DG / Resp. services aux membres
|  | Mettre en place un tableau de bord de suivi de l'engagement des membres (participation, renouvellement, satisfaction) | 1 tableau de bord opérationnel et mis à jour régulièrement Utilisation par la permanence et le CA | Permanence / CA | DG / Resp. administration
1.3. Renforcer le sentiment d'appartenance et l'engagement des membres | D'ici septembre 2027, augmenter le taux de participation aux activités de la JCC de 20 % en créant des expériences rassembleuses et inclusives qui renforcent le lien entre les membres. | Organiser 4 évènements spécifiques aux jeunes entrepreneurs pour favoriser les échanges et l'entraide | X évènements organisés | Membres | Resp. activités
|  | Organiser ≥ 4 événements de réseautage ou de rassemblement annuels favorisant les échanges informels entre membres | X d'événements organisés X% de participation et satisfaction des membres | Membres | Resp. activités
|  | Créer des communautés d'intérêt ou des sous-groupes thématiques au sein de la JCC (ex. : entrepreneuriat, RH, développement durable) | X communautés actives X membres impliqués dans au moins une communauté | Membres | Resp. services aux membres
| D'ici septembre 2027, mettre en place des mécanismes de reconnaissance et de valorisation des membres pour augmenter leur fidélisation, avec un taux de renouvellement supérieur à 85 %. | Mettre en place un programme de reconnaissance des membres (ambassadeurs, membres de l'année, jalons de fidélité) | X de membres reconnus annuellement X% renouvellement des membres | Membres | Resp. services aux membres
|  | Envoyer une infolettre régulière mettant en valeur les membres, leurs projets et les succès de la JCC | Fréquence d'envoi respectée X% d'ouverture et de clics | Membres et prospects | Resp. communications
AXE 2 — Accélérer la croissance professionnelle et entrepreneuriale de nos membres par le développement, le soutien et la connexion
2.1. Accélérer la création et le développement de projets entrepreneuriaux | D'ici septembre 2027, accompagner activement les membres entrepreneurs en leur donnant accès à des outils, des ressources et un réseau de soutien, avec un taux de satisfaction envers l'accompagnement supérieur à 80 %. | Négocier l'accès à prix réduit à des outils numériques essentiels pour les membres (ex. : comptabilité, CRM, gestion de projet) | X outils négociés X% utilisation par les membres | Membres entrepreneurs | Resp. services aux membres
|  | Créer un portail en ligne centralisant les ressources, outils et guides utiles à toutes les étapes de l'entrepreneuriat | X consultations mensuelles % de satisfaction des membres envers le portail | Membres entrepreneurs | Resp. communications
|  | Lancer 1 cohorte d'accompagnement pour entrepreneurs en démarrage (6-8 semaines) | X participants X% de complétion et satisfaction en fin de cohorte | Membres entrepreneurs | Resp. formation
| D'ici juin 2027, développer des partenariats stratégiques pour accélérer les projets des membres et élargir leur accès à des ressources externes. | Signer ≥ 2 ententes de partenariat avec des entreprises ou institutions locales bénéficiant directement aux membres | X ententes signées X membres bénéficiaires | Membres / Partenaires | DG / Resp. partenariats
|  | Lancer 1 campagne de communication pour promouvoir l'entrepreneuriat auprès des jeunes de la région | Portée de la campagne X nouvelles demandes d'information générées | Jeunes de la région | Resp. communications
2.2. Soutenir le développement des compétences professionnelles | D'ici septembre 2027, permettre à au moins 30 % des membres actifs de participer à au moins une activité de développement des compétences, avec un taux de satisfaction supérieur à 80 %. | Réaliser 1 sondage annuel sur les besoins en compétences des membres et présenter les résultats au CA | X réponse au sondage Résultats intégrés à la programmation | Membres | Resp. services aux membres
|  | Organiser ≥ 2 ateliers ou webinaires pratiques en collaboration avec des experts ou institutions partenaires | X activités réalisées X% satisfaction des participants | Membres | Resp. activités / formation
2.3. Faciliter le réseautage et les collaborations entre membres | D'ici septembre 2027, créer des opportunités concrètes de collaboration entre membres, avec au moins 10 nouvelles relations d'affaires ou collaborations initiées grâce aux activités de la JCC. | Organiser ≥ 3 activités de réseautage ciblées favorisant les mises en relation entre membres de profils complémentaires | X activités organisées X mises en relation initiées | Membres | Resp. activités
|  | Développer un répertoire des membres accessible et à jour permettant de faciliter les collaborations | Répertoire en ligne actif X consultations et de contacts générés | Membres | Resp. communications
| D'ici juin 2027, encourager les collaborations inter-membres en créant un cadre facilitant les projets communs ou les échanges de services. | Mettre en place un mécanisme d'appariement (matchmaking) entre membres ayant des besoins et des offres complémentaires | X membres appariés X collaborations concrètes initiées | Membres | Resp. services aux membres
|  | Organiser 1 événement annuel de type « marché des compétences » ou speed networking entre membres | X participants X mises en relation et taux de satisfaction | Membres | Resp. activités
AXE 3 —Renforcer la visibilité de la JCC et affirmer son rôle de porte-voix des jeunes professionnels et entrepreneurs
3.1. Augmenter la visibilité et le rayonnement de la JCC | D'ici septembre 2027, accroître la notoriété de la JCC dans la région en obtenant une présence régulière dans les médias locaux et en faisant croître sa communauté en ligne de 25 %. | Développer et déployer une stratégie de communication annuelle (réseaux sociaux, infolettre, site web, relations médias) | X publications par mois Croissance de la communauté en ligne | Grand public / membres / prospects | Resp. communications
|  | Obtenir ≥ 6 mentions dans des médias locaux, régionaux ou spécialisés par année | X mentions médias Diversité des médias touchés | Grand public / partenaires | Resp. communications / DG
|  | Produire du contenu mettant en valeur les membres et leurs projets (capsules vidéo, témoignages, articles) | X contenus produits Portée et engagement générés | Membres et prospects | Resp. communications
| D'ici septembre 2027, renforcer la présence de la JCC lors d'événements clés de la région pour accroître sa crédibilité auprès des acteurs économiques et institutionnels. | Participer à ≥ 3 événements externes annuels en tant qu'organisation (conférences, salons, forums économiques) | X événements auxquels la JCC est présente X nouveaux contacts générés | Acteurs économiques / institutionnels | DG / Resp. communications
|  | Développer des partenariats de visibilité avec des médias, institutions ou organisations partageant les valeurs de la JCC | X partenariats de visibilité conclus Portée additionnelle générée | Grand public / partenaires | DG / Resp. partenariats
3.2. Porter les enjeux des jeunes professionnels auprès des décideurs locaux | D'ici septembre 2027, positionner la JCC comme porte-parole crédible des jeunes professionnels en prenant position publiquement sur au moins 2 enjeux économiques clés et en rencontrant des décideurs locaux. | Élaborer une cartographie des parties prenantes clés (élus, institutions publiques, OBNL, entreprises) et la mettre à jour annuellement | X parties prenantes documentées Mise à jour réalisée | Parties prenantes / membres | DG / Resp. affaires publiques
|  | Se positionner publiquement sur ≥ 2 enjeux économiques prioritaires pour les jeunes professionnels (réseaux sociaux, lettre ouverte, communiqué) | X prises de position diffusées X mentions générées dans les médias | Décideurs / grand public | DG / Resp. communications
| D'ici mars 2027, créer des espaces de dialogue direct entre les membres de la JCC et les décideurs locaux pour faire valoir les intérêts des jeunes professionnels. | Organiser ≥ 2 rencontres, forums ou tables rondes avec des élus ou décideurs économiques locaux | X élus et décideurs présents X% de satisfaction des participants | Membres / décideurs locaux | DG
|  | Organiser 1 visite annuelle auprès des élus (municipal ou provincial) avec une participation représentative des membres | X membres participants Suivi des engagements pris lors de la visite | Membres / élus | DG
AXE 4 — Bâtir solide : gestion et pérennité organisationnelle
4.1. Assurer une gestion financière saine et diversifiée | D'ici septembre 2027, augmenter les revenus de partenariats privés de 15 %, assurer un taux de rétention des partenaires existants de 90 %. | Identifier et contacter de nouveaux partenaires privés potentiels et développer des outils de présentation (plan de partenariat, rapport de visibilité, brochure) | X nouveaux partenaires contactés X nouvelles ententes signées | Partenaires financiers privés | DG / Resp. partenariats
|  | Assurer la rétention des partenaires existants de façon proactive (renouvellements, suivis réguliers, rapports de visibilité) | X% rétention des partenaires X ententes pluriannuelles signées | Partenaires financiers privés | DG / Resp. partenariats
| D'ici septembre 2027, diversifier les sources de revenus de la JCC en développant des stratégies de financement public et en répondant à au moins 3 appels à projets, avec 100 % des dossiers soumis dans les délais. | Effectuer une veille continue des appels à projets et subventions accessibles à la JCC | X appels à projets identifiés X dossiers soumis dans les délais | Partenaires financiers publics | DG / Resp. administration
|  | Développer un plan de financement municipal et rencontrer des représentants de la ville pour présenter la valeur de la JCC | Plan documenté et présenté aux élus X rencontres tenues | Élus / employés municipaux | DG
|  | Explorer ≥ 2 pistes de diversification des revenus (ex. : vente de formations, commandites d'événements, adhésions corporatives) | Nb de pistes évaluées Nb de nouvelles sources de revenus activées | Permanence / CA | DG / Resp. administration
4.2. Développer et mobiliser les talents (employés, administrateurs et bénévoles) | D'ici avril 2027, doter chaque employé d'un plan de formation personnalisé et d'une évaluation annuelle, avec une satisfaction du processus supérieure à 75 %. | Réaliser un diagnostic des compétences des employés et produire 1 plan de formation personnalisé par personne | % d'employés avec un plan de formation Satisfaction du processus | Permanence | DG
|  | Mettre en place un formulaire d'évaluation annuelle et organiser 1 entretien individuel par employé | % d'employés évalués annuellement Satisfaction du processus d'évaluation | Permanence | DG
|  | Organiser ≥ 2 sessions de formation interne ciblées selon les besoins identifiés | Nb de formations réalisées Taux de satisfaction des participants | Permanence | DG
| D'ici septembre 2027, renforcer l'engagement et la formation des administrateurs du CA, avec un taux de participation aux activités de gouvernance supérieur à 80 %. | Organiser 1 journée d'orientation et de formation pour les administrateurs en début de mandat | Nb d'administrateurs formés Taux de satisfaction de la formation | Administrateurs (CA) | Président·e du CA / DG
|  | Organiser 1 lac-à-l'épaule annuel du CA pour réfléchir aux orientations stratégiques et renforcer la cohésion | Taux de participation des administrateurs Nb de décisions stratégiques issues du lac-à-l'épaule | Administrateurs (CA) | Président·e du CA / DG
|  | Mettre en place un calendrier annuel des réunions et responsabilités du CA, partagé et respecté par tous | Taux de présence aux réunions du CA Nb de dossiers traités dans les délais | Administrateurs (CA) | Secrétaire du CA / DG
| D'ici septembre 2027, structurer un programme de mobilisation des bénévoles permettant d'atteindre un taux de rétention annuel supérieur à 70 % et un niveau d'engagement perçu élevé. | Réaliser un diagnostic des compétences des bénévoles et cartographier les besoins selon les projets à venir | % de bénévoles actifs mappés Cartographie disponible et à jour | Bénévoles | Resp. bénévoles
|  | Organiser 1 événement d'accueil et de formation de base pour les nouveaux bénévoles | X nouveaux bénévoles intégrés X% de satisfaction post-intégration | Bénévoles | Resp. bénévoles
|  | Mettre en place des comités thématiques pour structurer et valoriser l'implication des bénévoles | X comités actifs X bénévoles impliqués par comité | Bénévoles | Resp. bénévoles
|  | Instaurer un programme de reconnaissance des bénévoles et des administrateurs (valorisation publique, événement annuel de remerciement) | X bénévoles et administrateurs reconnus X% de satisfaction envers la reconnaissance | Bénévoles / Administrateurs | DG / Resp. bénévoles
| D'ici septembre 2027, renforcer la cohésion et la culture organisationnelle au sein de l'équipe, avec un taux de satisfaction au travail supérieur à 80 %. | Organiser ≥ 3 activités de cohésion pour la permanence et les bénévoles (lac-à-l'épaule, team building, 5 à 7 d'équipe) | Taux de participation X% de satisfaction des participants | Permanence / Bénévoles | DG
4.3. Consolider la mémoire organisationnelle et la gouvernance | D'ici juin 2026, implanter des outils et processus permettant de centraliser les savoirs institutionnels et d'assurer la continuité organisationnelle, avec un taux d'adoption par l'équipe de 100 %. | Créer 1 tableau de bord centralisé couvrant les membres, activités, finances, impact et gouvernance | Taux d'adoption par la permanence et le CA X sections documentées et à jour | Permanence / CA | DG / Resp. administration
|  | Centraliser l'historique des projets, membres et documents dans un serveur partagé avec un processus d'archivage clair et maîtrisé | Processus adopté par 100 % de l'équipe Facilité de retrouver l'information (évaluée par sondage interne) | Permanence / CA | Resp. administration
|  | Établir un plan de succession documenté pour les postes clés de la permanence et du CA | Plan adopté par le CA Nb de postes clés couverts | Permanence / CA | DG + CA
| D'ici septembre 2027, renforcer les pratiques de gouvernance de la JCC pour assurer une gestion transparente et imputable, en révisant les politiques internes clés. | Réaliser un diagnostic des pratiques de gouvernance actuelles et identifier les priorités d'amélioration | Diagnostic complété et présenté au CA X priorités identifiées | CA / Permanence | DG / Président·e du CA
|  | Réviser ou adopter ≥ 2 politiques internes prioritaires (ex. : politique de gestion des conflits d'intérêts, politique de remboursement, code d'éthique) | X politiques révisées ou adoptées Politiques approuvées par le CA | CA / Permanence | DG / Président·e du CA
|  | Assurer une reddition de comptes régulière au CA via des tableaux de bord et des rapports d'avancement trimestriels | X rapports d'avancement présentés au CA Taux de satisfaction du CA envers la qualité de l'information | CA / Permanence | DG